## 附表1同频互动课堂升级改造进度
附表1：
同频互动课堂升级改造项目进度统计表
旗县 | 新建教室 |  | 升级原辅讲听课教室 |  | 升级原无录播主讲教室 |  | 对原录播教室布局不合理改造 |  | 网络设置配置 |  | 备注
| 计划建设 | 完成建设 | 计划升级 | 完成升级 | 计划升级 | 完成升级 | 计划改造 | 完成改造 | 教育局机房 | 学校机房
临河 | 1 | 1 | 28 | 27 | 4 | 4 | 16 | 0 | 3 | 42 | 新建1个网络教研，未完成1个辅讲升级是临河二中小学部建成录播后施工，未完成布局不合理是环境约束不具备条件。
五原 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | 新建1个视频会议；1所学校
中旗 | 4 | 4 | 9 | 9 |  |  | 7 | 7 | 3 | 12 | 新建1个网络教研；1个视频会议；2所学校
前旗 | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 26 | 新建1个视频会议；5所学校；升级辅讲长胜2套，大佘太2套；未完成布局不合理是环境约束不具备条件。
后旗 | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 新建1个视频会议；升级无录播主讲1个局教研室，1个学校
杭后 | 1 | 1 | 11 | 11 |  |  | 10 | 6 | 3 | 21 | 新建1个视频会议，未完成布局不合理是环境约束不具备条件。
磴口 | 10 | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 | 3 | 13 | 新建1个视频会议；1个网络教研；8所学校
市直 | 计划建设: 1; 完成建设: 2; 计划改造: 3; 完成改造: 0; 学校机房: 4 | 市教育局2005会议室新建1个视频会议，未完成布局不合理是环境约束不具备条件。

## 附表2同频互动课堂试运行
附表2：
全市8月份同频互动课堂集中试运行测试情况
旗县 | 测试日期 | 测试时间 | 测试学校数量（含分校） | 测试教育局功能室 | 备注
临河 | 2019-08-21 | 15:00 | 43 | 2 | 最多时28所学校同时在线，16所学校一对一互动已确认正常
杭后 |  |  | 21 | 2 | 还未集中测试，需抓紧安排
五原 | 2019-07-04 | 15:00 | 22 | 2 | 三中、一中、荣义、胜丰未登陆
前旗 | 2019-07-04 | 9:30 | 28 | 2 | 苏独仑、长生内网地址无法登陆；竹林无内网，推送画面不对
中旗 | 2019-07-03 | 15:00 | 12 | 2 | 乌加河、石哈河、德岭山未登录；蒙古族学校系统崩溃
后旗 | 2019-07-04 | 9:00 | 6 | 2 | 全部通过
磴口 |  |  | 13 | 2 | 还未集中测试，需抓紧安排
市直 |  |  | 3 | 2

## 附表3“ 一师一优”晒课情况
附表3：
8月份“一师一优课”晒课情况
截止8月27日，晒课情况如下：
序号 | 地区 | 晒课教师数 | 已晒课 | 有实录课数 | 目标任务 | 完成比例
| 巴彦淖尔市 | 1822 | 2403 | 1814 | 2000 | 120.2%
1 | 直属 | 15 | 29 | 27 | 20 | 145%
2 | 杭锦后旗 | 502 | 758 | 647 | 400 | 189.5%
3 | 临河区 | 469 | 570 | 457 | 500 | 114%
4 | 乌拉特前旗 | 373 | 420 | 293 | 400 | 105%
5 | 五原县 | 205 | 283 | 116 | 400 | 70.8%
6 | 乌拉特中旗 | 114 | 168 | 117 | 100 | 168%
7 | 乌拉特后旗 | 91 | 115 | 108 | 80 | 143.8%
8 | 磴口县 | 53 | 60 | 49 | 100 | 60%

## 附表4“宽带提速统计表”
附表4：
全市8月份中小学宽带提速统计表（截至2019.8.27月）
序号 | 旗县 | 是否提速 | 学校未提速原因 | 承诺提速完成时间
1 | 临河 | 已提速
2 | 五原 | 已提速
8 | 磴口 | 2所未提速 | 协调中 | 2019-10-01
3 | 市直3所 | 2所未提速 | 已协调达成 | 9月中下旬
4 | 中旗 | 未提速 | 中旗电信不知道免费提速这件事，所以没有配合
5 | 前旗 |  | 协调规划，做方案中 | 2019-09-01
6 | 杭后 |  | 施工中，工程完工配置提速事宜 | 9月份
7 | 后旗 |  | 协议已签，等待升级设备 | 计划9月份完成升级

## 附表5视讯监控联网情况
附表5
全市8月份中小学校视讯监控联网应用进展情况
旗县 | 是否建设旗县平台 | 学校数量 | 接入旗县级平台数量 | 接入旗县级平台比例 | 学校在线数量 | 学校在线比例 | 接入录像机数量 | 录像机在线数量 | 录像机在线比例 | 接入摄像头数量 | 摄像头在线数量 | 摄像头在线比例 | 是否与市级平台对接 | 备注
中旗 | 是 | 11 | 11 | 100% | 9 | 81.82% | 39 | 19 | 48.72% | 1233 | 471 | 38.2% | 接入市级大华平台
前旗 | 是 | 25 | 25 | 100% | 16 | 64% | 56 | 39 | 69.64% | 1430 | 998 | 69.79% | 接入市级大华平台
杭后 | 是 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0% | [6 empty] | 接入市级大华平台 | 设备不在线
临河 | 是 | 43 | 19 | 44.19% | 10 | 23.26% | 54 | 22 | 40.74% | 987 | 428 | 43.36% | 接入市级科达平台 | 通过城域网接入的设备
五原 | 是 | 21 | 19 | 90.48% | 8 | 38.1% |  |  |  | 956 | 406 | 42.47% |  | 不显示录像机
后旗 | 是 | 6 | [11 empty] | 公安平台
磴口 | 否 | 13 | [11 empty] | 未建设平台

## 附表6
附表6：
全市旗县级教育城域网建设情况
序号 | 旗县 | 是否建成城域网 | 城域网运营商 | 出口带宽 | 学校数量 | 覆盖学校数量 | 未接入学校名单
1 | 中旗 | 是 | 电信 | 1000M | 11 | 11
2 | 磴口 | 是 | 移动 | 2000M | 13 | 13
3 | 五原 | 是 | 电信 | 2000M | 21 | 20 | 五原一中
4 | 后旗 | 是 | 移动 | 1000M | 6 | 5 | 后旗一中（联通）
5 | 前旗 | 是 | 移动 | 2500M | 25 | 23 | 前旗一中、前旗竹林学校
6 | 杭后 | 是 | 移动 | 2000M | 21 | 19 | 奋斗中学、杭六中
7 | 临河 | 是 | 联通 | 5000M | 43 | 40 | 临河三中、临河一中、临河五中
8 | 市教育局 | 是 | 电信 | 1000M | 4 | 3 | 市蒙中