附件：

全市教育系统消防安全

专项整治三年行动工作方案

为坚决预防重特大尤其是群死群伤火灾事故，切实做好我市教育系统消防安全工作，力争通过三年时间，强化源头治理、系统治理、精准治理，有效防范化解教育系统重大消防安全风险，建立完善消防管理责任链条、火灾防控体系、监测预警机制，推动全市教育系统消防安全形势持续向好发展，结合工作实际，制定本方案。

一、指导思想和工作目标

坚持以学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述武装头脑、指导实践，紧紧依靠党委政府，充分发挥消防部门职能作用，以推动单位全面从严落实安全生产主体责任,按照“五个明显”的整治目标，突出工作重点，抓住关键环节，采取果断措施，全面排查全市教育系统火灾隐患，通过三年整治，各相关部门分析评估、定期会商、联合执法等工作机制更加完善，全市中小学、幼儿园严格落实消防安全责任制，推广“三自主两公开一承诺”做法，（三自主：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，两公开：向社会公开消防安全责任人、管理人，一承诺：承诺本场所不存在突出风险或已落实安全防范措施），全面实行消防安全标准化管理。

二、组织领导

为切实加强对专项整治工作的领导，成立专项整治工作领导小组。

组  长：孙  亮  市教育局副局长

杨永新  市消防救援支队副支队长

成  员：张瑞霞  市教育局安全法规科科长

孙  杰  市消防救援支队防火监督科科长

领导小组下设办公室，办公室成员为各旗县区教育局分管安全副局长，消防救援大队大队长，负责对各地专项整治工作开展情况进行指导、督查。

各旗县区也应成立专项整治工作领导小组。

三、治理范围及时间

范围：全市中小学校、幼儿园

时间：2020年12月1日至2022年12月31日。

四、治理内容及措施

（一）畅通疏散通道、安全出口。重点整治占用、堵塞疏散通道以及锁闭安全出口门的问题。特别是对学生宿舍楼为管理方便夜间锁闭疏散门的行为，要坚决整治，确需控制人员随意出入的疏散门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，或者采取切实可行的技防措施。

（二）配齐疏散指示标志。要集中对疏散通道上设置的疏散指示标志进行普查，重点检查疏散指示标志和安全出口标志是否配备齐全、完整、有效、醒目。设置在墙面上的疏散指示标志，必须采用灯光疏散指示标志，应设置在距地面1米以下的墙面上，位于直走道上间距不应超过20米，位于袋型走道上间距不应超过10米，走道转角处间距不应超过1米。

（三）完善应急照明设施。要对应急照明及其照度进行一次全面检查、测试，照度达不到要求的，要按要求增加照度，损坏的要及时进行维修、更换。

（四）拆除影响逃生和灭火救援的护栏。重点整治在门窗、楼梯等部位设置护栏、铁栅栏等影响逃生和灭火救援的障碍物，一旦发现，要坚决予以拆除，单位不配合的，要依法强制拆除，并通过新闻媒体予以曝光。

（五）建立疏散引导员队伍。各中小学、幼儿园都要利用工作人员、教师队伍建立疏散引导员队伍，每个区域责任到人，明确每个区域的引导责任，加强日常应急疏散演练，确保一旦发生火灾事故，所有人员都能做到有序疏散。

（六）检查单位责任落实情况。严查单位是否明确消防安全管理机构和人员，逐级落实消防安全责任制，建立完善消防安全管理制度，定期组织开展防火检查、防火巡查、宣传培训、消防演练，“四个能力”建设是否到位。

（七）检查消防设施完好有效情况。严查单位灭火系统、报警系统、给水系统等消防设施设置运行情况，单位是否定期开展维护保养，确保消防设施完整好用。新建或在建寄宿制学校和幼儿园学生宿舍、室内活动区域要实现烟感报警全覆盖。

（八）深入开展消防宣传教育。要充分利用校园广播、校报、宣传栏、电子显示屏、板报等形式开展消防安全常识、疏散逃生知识宣传和火灾案例警示教育，提高师生的自救逃生意识。要普及消防常识，确保消防安全知识进课堂、进教学、进头脑，使广大师生切实掌握安全出口位置、疏散逃生路线和自救方法。

（九）提高消防安全技防水平。要充分利用学校、幼儿园已设置的监控、门禁等安防措施，作为火灾预防、安全疏散的辅助设施。设有自动消防设施的学校、幼儿园，每年要按《消防法》规定进行一次消防设施检测，并留存相关档案。

（十）建立微型消防站。全市学校微型消防站建成率要达到100%，微型消防站要定期开展训练和演练，明确职责，发挥消防宣传、火灾隐患排查、初期火灾扑救三项职能。

五、工作步骤

此次教育系统消防安全三年专项整治工作按照部署、整治、总结验收3个阶段进行。

（一）部署阶段(2020年12月1日至2020年12月31日)

各级教育部门结合各地实际，制定具体工作方案，出台具体整治措施，明确工作任务。

（二）整治阶段(2021年1月1日至2021年12月31日)

1.隐患排查阶段（2021年1月30日至2021年3月20日）

各旗县区学校、幼儿园要扎实开展火灾隐患自查自改行动。各旗县教育部门要对辖区内学校、幼儿园进行排查检查，旗县区消防救援机构要积极配合，结合单位自查建立的消防安全隐患信息档案，核实隐患问题清单和整改责任清单，督促单位对标整改。各中小学、幼儿园隐患问题清单和整改责任清单要于2021年3月20日前报属地教育主管部门和消防救援大队备案。

2.达标创建阶段(2021年3月21日至2021年12月31日)

各旗县区消防、教育部门要定期对属地学校、幼儿园整改落实情况进行联合检查，各地各校要对照《教育部 公安部关于加强中小学幼儿园消防安全管理工作的意见》（教督〔2015〕4号）文件要求，做好学校消防安全管理工作。

（三）总结验收阶段(2022年1月1日至8月31日)

各级教育、消防部门对各单位隐患整改情况和行业标准化管理工作进行全面考核验收，认真总结好的经验做法和工作不足。

六、工作要求

（一）切实提高认识，加强组织领导。按照国务院安委会、自治区安委会、市安委会的统一部署，坚持以学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述武装头脑、指导实践，以推动单位全面从严落实消防安全主体责任、提升全民消防安全意识为总体目标，扎实开展消防安全专项整治，各旗县区教育部门要切实增强责任意识，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，切实按照方案要求，精心部署，周密安排，抓紧制定符合本地实际的专项治理工作方案，强化组织领导，严密组织开展整治工作，层层分解工作责任，确保按时、按质完成工作任务，努力使全市学校、幼儿园消防安全管理水平有新提升。

（二）认真落实措施，全面排查整治。各旗县区教育局要紧紧围绕整治目标，按期完成对辖区内学校、幼儿园消防安全情况进行全面排查，准确掌握本地区学校、幼儿园的基本情况和消防安全状况，列出隐患清单和整改责任清单，督促属地学校及时消除火灾隐患。各级消防救援机构要加强与属地教育部门的协作与沟通，对一时难以整改的隐患，列出整改计划，积极发挥综合监管作用，为学校整改提供消防技术服务，力争在三年内基本整改完毕。

（三）狠抓工作落实，严格落实责任。市消防救援支队、市教育局将组成联合督查组，对各地专项整治工作开展情况进行督查。对问题突出、隐患集中的单位进行集中督办，发现履责不力、工作敷衍的，严肃通报批评。凡是应该排查的不排查，应该整治的不整治，发生火灾一律严肃依法依规追究相关人员责任。

各旗县区消防救援、教育两部门，要对尚未完成整改的火灾隐患要紧盯不放，跟踪督办，确保按期整改，认真总结专项治理中好的经验做法和工作不足。

学校、幼儿园火灾隐患清单和整改责任清单

学校名称：                          详细地址：                                    填报日期：    年    月    日

| 序号 | 排查火灾隐患情况 | 是否整改完毕 | 整改情况 - 已整改完毕的标明整改措施和复查时间 - 未整改完毕的标明预计整改计划及期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

填报人：                                                     学校负责人：